## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏： 钙化积分c1.65提测，使用多分类模型，HU130 Dice0.73，比c1.63二分类模型高5个点； 2.何敏：结合FSCY的66例报告和c1.65算法图，分析钙化积分分割问题并调整计算方法； 2.凯珺：c1.68心肌收缩功能及接口开发；最近几个分支合并主干提测R5.41； 3.苏峰：c1.67头颈血管命名功能及接口开发； 4.少婕：c1.69脑实质和头颈血管分割功能开发； 5.少婕：c1.66提测，斑块推理方式修改，以中心线的中心切块，狭窄去重逻辑修改，斑块和狭窄指标均有提升； | 1.何敏：查找老版接口FFR返回异常问题； 2.苏峰：c1.67头颈血管命名功能开发； 3.凯珺：c1.64.1心室功能修改； 4.少婕：c1.69脑实质和头颈血管分割功能开发；
HEMO开发 | 1.陈佳：检查并修复新增返回信息导致的错误，增加日志信息，可以辅助确认接口是否被调用，在支架方案的测试中可以使用； 2.陈佳：提测hemo的H1.30.0和acl的H1.10.1； 3.陈佳：支架错误案例分析，在服务器和本地单独运行测试均正确。服务器测试大部分错误提示是超时，该问题目前无法准确定位，已在acl中添加日志，根据测试结果进一步分析； | 1.陈佳：对支架计算错误的算例进行分析并改进； 2.陈佳： 完善错误信息返回类型，calculate接口还有一些错误类型可以增加；
模型训练 | 1.苏峰：冠脉命名模型已训练至收敛(patch_size=128x128x128)，当前验证集dice=0.8576, 测试集dice=0.8279。头颈命名标注数据就位后可直接复用该方式； | 1.少婕：脑血管分割模型继续优化；
MBF | 1.凯珺：解决elementMBF模型输出异常问题； | 1.凯珺：完成BF图功能开发；