## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：c1.70钙化积分提测，优化分割无钙化斑块时的后处理逻辑，接口正常并保存分割图； 2.苏峰：协助测试跑通新版冠脉命名dice脚本，当前冠脉命名接口平均dice 0.5844，新的命名模型相较于当前接口指标提升38%； 3.少婕：继续c1.69脑实质和头颈血管分割功能开发； 4.凯珺：c1.71牛眼图&BF图&室壁厚度变化率计算功能开发； | 1.苏峰：c1.67头颈血管命名功能开发； 2.凯珺：c1.71牛眼图&BF图&室壁厚度变化率计算功能开发； 3.少婕：c1.69脑实质和头颈血管分割功能开发；
HEMO开发 | 1.陈佳：检查并分析H1.30.0，preProcess全部通过，cutAndPostProces出现大量超时。calculate接口全部错误，经检查，计算都能正常结束，但是在生成结果时出错，初步判断，是由于修改多种返回值引起，但是本地测试几个算例，并没有出错，具体出错位置正在查验； 2.陈佳：新增calculate接口计算发散的错误返回类型； 3.陈佳：后处理错误的病例分析，经查验，错误原因是去钙化之后，血管形成一个中空的管状结构，导致中心线混乱。硬斑一定要于血管壁面相接触，去钙化之后才能形成正常的血管； | 1.陈佳：检查分析测试时，计算接口出错的问题； 2.陈佳：完成所有错误返回值修改，提测；
模型训练 |  | 1.少婕：脑血管分割模型继续优化；
MBF