## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：和肺部CT平台的开发联调钙化积分接口； 2.苏峰：c1.67头颈血管命名功能开发，目前进度40%； 3.少婕：c1.69脑实质和头颈血管分割功能开发；预计下周提测； 4.凯珺：c1.71室壁厚度变化率计算功能开发，解决了以Z轴为长轴之后的spacing异常问题；更正了牛眼图的长轴计算方法；预计下周提测； | 1.苏峰：继续c1.67头颈血管命名功能开发； 2.凯珺：提测c1.71牛眼图&BF图&室壁厚度变化率计算功能； 3.少婕：提测c1.69脑实质和头颈血管分割功能；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H1.30.1，修复H1.30.0的calculate接口出错问题，是之前返回类型修改导致的； | 1.陈佳：分析H1.30.1错误案例；
模型训练 | 1.何敏：熟悉头颈血管数据，调研头颈血管分割论文； 2.少婕：使用头颈血管预分割模型处理FSCY的数据，挑选出200例分割结果较好的作为标注数据； | 1.苏峰：拿到头颈命名金标准数据后训练命名模型；
MBF