## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.67头颈血管命名功能开发，目前进度50%； 2.凯珺：c1.71提测，新增BF图输出和心肌17个区的室壁厚度变化率； | 1.苏峰：继续c1.67头颈血管命名功能开发； 2.凯珺：继续优化BF图和牛眼图的输出效果，并优化心肌室壁厚度变化率的计算方法； 3.少婕：提测c1.69脑实质和头颈血管分割功能；
HEMO开发 | 1.陈佳：分析并解决H1.30.1的cutAndPostProcess接口出错问题。支架与冠脉网格合并的时候会导致一些网格变形，去掉网格光滑的操作解决该问题；增加切面数量与出口数量的对比，筛选不一致的情况，必须保证一致，避免发生错误； | 1.陈佳：分析并解决cutAndPostProcess接口错误算例；
模型训练 | 1.苏峰：修改头颈命名训练脚本，将106例头颈命名金标准转成算法可用的数据格式，送入命名网络训练中； | 1.苏峰：优化头颈命名网络指标；
注册