## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.67头颈血管命名功能开发，目前进度60%； 2.凯珺：c1.71牛眼图，针对旋转之后超出图像Z轴边界的情况，将三个轴进行等比例缩小； 3.根据软件的需要提供头颈血管的接口以及文件供他们调试； 4.少婕：提测c1.69脑实质和头颈血管分割功能； 5.何敏：验证冠脉单点追踪算法(tracker和region grow)在头颈血管的效果； | 1.苏峰：继续c1.67头颈血管命名功能开发； 2.凯珺：继续优化BF图和牛眼图的输出效果，并优化心肌室壁厚度变化率的计算方法； 3.少婕：移植心血管的狭窄模块到头颈血管中； 4.何敏：继续尝试单点追踪在头颈血管的效果；
HEMO开发 | 1.陈佳：分析并解决H1.30.2的cutAndPostProcess和calculate接口问题 a) cutAndPostProcess存在2个超时。经分析发现，服务器测试时，在计算分支血管分支直径处卡死。本地单独运行正常，在本地暂时无法复现。 b) calculate接口存在计算发现的错误。经分析发现存在特别细小的血管。实施方案，寻找血管直径特别小的位置，进行加密。存在前处理时间加长的风险； | 1.陈佳：解决cutAndPostProcess接口和calculate接口出错的算例；
模型训练 | 1.苏峰：本周命名模型指标暂无提升； | 1.苏峰：优化头颈命名网络指标；
注册