## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.67头颈血管命名功能开发，实现mask推理输出功能，开发头颈血管分段无序骨架点集输出功能； 2.凯珺：c1.71将BF图的分类结果转换成0~300的彩图；c1.69、c1.70、c1.71合并入主干R5.42进行提测； 4.少婕：neck1.2头颈狭窄检测工程搭建； 5.何敏：验证单点追踪算法(tracker和region grow)在头颈血管的效果。其中，单点追踪中tracker算法受血管粗细影响，在较粗的左右颈总动脉等生成少，在中等和偏细的头部血管生成效果还可以； regionGrow算法受骨头影响明显，颈部血管效果差，头部血管效果可以，跟medialness图有关；多点追踪Astar算法，较近的两点生成连接效果可以，较远的会生成失败； | 1.苏峰：继续开发头颈血管分段无序骨架点集输出功能；提测初版头颈血管命名功能； 2.少婕：继续开发头颈血管狭窄检测工程； 4.何敏：先实现头颈在单点、多点追踪工程开发部分，后续再优化效果；
HEMO开发 | 1.陈佳：分析H1.30.3测试结果各个接口出错算例，大部分是计算发散导致出错，跟H1.30.2测试的错误一致。需要解决流体计算发散的问题； 2.陈佳：末端血管切割距离随末端血管管径变化的开发工作，为了解决末端血管太细小而导致计算发散错误。目前已经可以根据管径进行加密，但是执行效率有所降低，正在尝试把所有的狭小处都合并一起加密。同时考虑切割距离，根据狭小处的中心线节点位置确定。但是存在切割到主干血管的风险。需要进一步调整切割位置的判断。 | 1.陈佳：需要加密的网格合并后一起加密；
模型训练 | 1.凯珺：生成BF彩图金标准，用于BF模型双头训练； | 1.凯珺：BF图双头模型实验；
注册