## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：在头颈血管中增加medialness输出，并通过脑实质的区域节约处理时间； 2.少婕：neck1.2（c1.69）头颈狭窄&斑块检测工程搭建完成； 3.何敏：多点追踪在较粗血管生成偏细问题，找到最短路径点集后，粗细血管用两个不同的膨胀系数来缓解；还没找到合适、简单的骨头分离方法； | 1.苏峰：继续开发c1.67头颈命名功能并修复acl经常无故抛出异常的问题； 2.何敏：继续对头颈血管和骨骼分离做图像上的尝试； 3.凯珺：头颈狭窄接口熟悉并提测；
HEMO开发 | 1.陈佳：加密细小部分网格，尝试解决计算发散的问题，但是加密后的后续程序出现错误，经分析，是加密后网格数量增加，前后面网格数量不一致导致的错误，需要后续解决； 2.陈佳：分析后处理错误案例，在根据中心线的节点切割血管网格时，获取切割面与面网格的相交节点的函数内部出现死循环，死循环出现在CGAL第三方开源库，函数嵌套较多，正在尝试解决； | 1.陈佳：解决网格加密后的错误问题； 2.陈佳：尝试解决后处理死循环的问题；
模型训练 | 1.苏峰：拉取头颈命名金标准数据(119例)，修改处理脚本，从中筛选出效果相对较好的47例用于训练（当前生成的大部分头颈命名金标准效果并不理想，无法用于训练，后续需要确认是脚本问题还是标注问题）； 2.苏峰：修改命名训练脚本，将loss和指标计算集中于颈部的6根血管，脑部的血管由于模型下采样导致信息损失较多，后续可能需要调整训练方式； | 1.苏峰：继续训练头颈命名模型；
MBF | 1.凯珺：和宋医生交流之后发现，现有的CTA拍摄时间是早于CTP的，因此用CTA来预测心肌MBF在原理上无法说得通；