## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：neck1.3提测，修复心室功能中旋转图像背景颜色不正确的问题，测试通过； 2.凯珺：接手狭窄模块，测试CPR拉直功能，发现在头颈血管上拉直结果异常，分析可能是与中心线的格式有关，正在尝试解决； 3.苏峰：C1.67头颈血管命名模块，开发中心线点集属性分配函数（0-起始点，1-末梢点，2-普通点，3-分叉点，4-终点）； | 1.苏峰：C1.67开发每个分段的中心线寻径函数； 2.凯珺：修复头颈血管拉直问题并提测；
HEMO开发 | 1.陈佳：mask预处理优化，新增预处理函数，把一个mask根据label进行分区，保留所有label值的区域，并处理相交问题，删除相交部分； 2.陈佳：金标准模型数据计算，使用最新版本FFR算法，计算金标准模型（有数据的模型较少），对比计算结果。采用调整入口流量的方法，查看计算的FFR数值变化情况，正在进行中； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：提测支架和搭桥数据，对比删除bad case后的计算成功率； 3.陈佳：分析改进计算准确性；
模型训练 | 1.何敏：接手头颈血管分割等工作，发现原训练数据没保存正确spacing,origin等信息，重新生成训练集143例，目前ValDice 0.6858，loss还在下降中 2.苏峰：修改命名训练脚本，将loss和指标计算集中于颈部的6根血管，脑部的血管由于模型下采样导致信息损失较多，后续可能需要调整训练方式； | 1.苏峰：继续优化头颈命名模型； 2.何敏：跟进头颈血管分割模型；
MBF