## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：Alpha更新头颈分割模型后，结果图与python结果图有差异，还在定位问题； 2.凯珺：neck1.4，头颈狭窄检测框架搭建完成，解决了中心线坐标为负时vtk无法进行拉直的问题； 3.苏峰：C1.67实现了头颈血管命名分段以及中心线的点集排序功能，可供狭窄接口及cpr拉直接口正常调用，已提测； | 1.何敏：定位结果图差异问题，提测neck1.5； 2.凯珺：提测neck1.4头颈狭窄检测； 3.苏峰：调查解决部分头颈血管中心线寻径排序失败的问题；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H1.30.4并分析错误案例，calculate存在计算发散，但不是已知计算发散的位置，返回unKnow Error，正在添加日志查找问题； 2.陈佳：金标准模型数据计算，部署最新alpha和ring算法，以及最新客户端。安装完成后，数据库建表碰到问题，正在处理； 3.陈佳：优化现有血流动力学计算程序，改进血管末端切割出口位置的中心点的选取功能，已有方案是末端返回第3个节点，现增加一条规则，同时判断切割处管径，特别小的管径不合适，继续后移选择节点； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：尝试解决cutAndPostProcess和calculate接口的解决方案后提测； 3.陈佳：计算金标准算例数据，改进计算准确定；
模型训练 | 1.何敏：头颈血管模型，补充恢复原图逻辑和测试指标代码，目前Val18例 Dice0.7802, HD 2.087； 2.苏峰：头颈血管命名unet3d模型目前测试dice为0.512 (颈部6根血管+other血管+背景), 在目前的47测试数据上已收敛，后续需要解决金标准数据问题，先从金标准生成脚本着手； | 1.苏峰：继续优化头颈命名模型； 2.何敏：跟进头颈血管分割模型；
MBF