## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：提测neck1.5.2, 修复ROI未重采样，由于暂无产品测试集，用算法验证集17例测试Dice0.7808, HD 2.316；提测neck1.5.3，替换脑实质模型和配置，解决头颈血管和脑实质与python不一致问题； 2.凯珺：neck1.4头颈狭窄检测提测，接口测试正常；部分狭窄结果存在异常的问题已排查到原因并修复，待测试验证是否解决； 3.苏峰：C1.67头颈血管命名优化，新增每个血管类别的小连通域去除功能；解决了部分颈部血管中心线排序失败的问题；提测通过，准备并入主干； | 1.何敏：定位结果图差异问题，提测neck1.5； 2.凯珺：头颈现有全部功能合并主干提测；
HEMO开发 | 1.陈佳：改进calculate算法，分析H1.30.4计算出错病例，在数据输出的一些位置增加日志返回信息，方便后期查看计算发散原因；在服务器端测试后处理和计算功能，正在测试中； 2.陈佳：金标准模型计算分析， 完成部署锐影客户端和算法； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：计算金标准算例数据，改进计算准确性；
模型训练 | 1.何敏：头颈模型结果分析，脑部细小血管基本能分出来，会多分静脉、头骨组织，工程上先用去除小连通域操作，会同时导致去掉游离的脑部小血管。标注数据需清洗，发现有序列标注了脑实质、静脉等错误； 2.苏峰：抽取部分头颈命名金标准mask查看，分析金标准生成脚本问题，发现主要是部分打点偏移导致的寻径问题，后续会逐例修正； | 1.苏峰：优化头颈血管命名金标准生成脚本及数据； 2.何敏：清洗头颈标注数据，返回序列重标；
MBF