## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：提测neck1.7, 新增头颈血管的多点追踪和单点追踪接口，用于数据标注；测试多点追踪容易失败，正在查找原因； 2.何敏：查找肺结节调用钙化积分结果异常的问题，定位为输入图像HU分布差异大，但本质上肺结节图像并未参与训练，建议针对性优化之后再使用； 3.凯珺：neck1.2&neck1.4&neck1.5三个分支合并主干R5.44，提测通过；不过当前头颈版本仅实现分割、命名和狭窄检测的基础功能，精度较差； | 1.何敏：查找多点追踪容易失败原因； 2.凯珺：冠脉整图识别alpha代码开发； 3.苏峰：规整头颈血管命名接口代码；
HEMO开发 | 1.陈佳：改进calculate算法，分析解决左右冠脉切割面判断错误的问题； 2.陈佳：计算金标准模型，并分析计算出错的病例： a. 一种错误类型是因为去钙化后在血管内部形成孤立的空腔，导致中心重叠，从而切割到血管主干而出错。该问题需要从模型识别处理。 b. 特殊的失败算例是因为左右冠脉识别错误，导致切割面出现在主动脉下端。该问题是因为左右冠脉切割面识别问题，正在分析相关功能代码，进行修改。 c. 去钙化计算成功的算例，选取FFR节点获取计算结果与金标准数值相差略大，也可能跟取值位置有关，待后续分析更多病例再总结规律； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：计算金标准算例数据，改进计算准确性；
模型训练 | 1.凯珺：将整图输入冠脉分割模型，在A100上尝试按（256,256,256）的尺寸进行整图训练，初步效果与滑窗的方式接近，从而方便后续添加命名分支； 2.苏峰：优化头颈命名金标准生成脚本寻径部分逻辑，目前颈椎部位6根血管的打点标注可较完整地映射到对应的mask分段上（错标、漏标除外）； | 1.苏峰：修正错标、漏标的头颈命名打点数据； 2.何敏：清洗头颈标注数据，返回序列重标；
MBF