## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.73提测，优化cpr根部断裂问题，对于狭窄指标也有提升； 2.何敏：提测neck1.7.2，查找多点追踪接口失败原因，segment接口输出的medialness数据类型和多点追踪输入类型不符，调整了medialness数据类型； 3.何敏：测试肺结节ct手动截取roi跑钙化积分，能减少部分误分割，仍存在HU分布亮点效果差，特殊层厚等不确定，详见邮件； 4.凯珺：因为VR效果问题，需要对冠脉分割mask做平滑，根据中心线直接反向生成冠脉mask，这是目前最平滑的mask，出来的VR效果仍有坑洼的感觉，说明不是mask的问题； 5.凯珺：c1.72尝试去除冠脉弯曲血管中部分低剂量区域，指标变差，可以猜到是因为产生断裂导致的。看来在获得完整的血管信息之前，不能使用该方法； | 1.凯珺：冠脉整图识别alpha代码开发； 2.苏峰：修复冠脉起源问题；
HEMO开发 | 1.陈佳：修复中心线从主动脉进入左右冠脉的方向识别错误问题。在主动脉进入左右冠脉的时候，根据中心线节点所在的主动脉label=5，冠脉labe=7，进行识别。每一个冠脉根部是5和7的交界。但是特殊情况，中心线节点在冠脉根部无法识别到label=7和label=7的交界。因此判断错误导致冠脉识别错误。已修复。提测H1.32.0 2.陈佳：尝试解决去斑块后，在内部形成空腔导致的错误。去斑块后，在内部形成空腔导致末端切割面在其他血管内重叠，切割时出错。通过判断分叉点处中心线的分叉角度，判断中心线是否应该被切割。正在进行中。 | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：计算金标准算例数据，改进计算准确性；
模型训练 | 1.苏峰：走通头颈血管命名打点修正流程； 2.何敏：头颈分割数据清洗，发现问题序列占比2/3以上，已整理部分ppt，并申请177例重审； | 1.苏峰：修正错标、漏标的头颈命名打点数据；
MBF