## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.74提测，优化冠脉起源状态，优化因静脉搭在主动脉上导致的根节点错误； 2.凯珺：冠脉整图识别alpha代码开发完成，尺寸256的模型前向显存大约5个G，另外训练了尺寸288的模型，准备提测看效果； | 1.凯珺：冠脉整图识别分支提测；
HEMO开发 | 1.陈佳：修复网格优化产生的错误问题，分析H1.32.0中preprocess出错的算例。部分模型在网格优化多次之后，导致一些节点的位置数据错误，坐标无穷大，从而程序运行出错。已修复并提测H1.32.1； 2.陈佳：尝试解决血管内存在空腔的模型切面出错的问题，在血管末端确定切割面的时候，仅从所有末端的leaf进行处理，不涉及其他枝干的节点，实现起来存在困难。正在尝试改用判断切割面节点是否在mesh外侧，如果外侧则不能作为切割点 ； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：计算金标准算例数据，改进计算准确性；
模型训练 | 1.苏峰&何敏&凯珺：头颈血管命名打点修正，已修正约80例，还剩一半； 2.何敏：头颈血管多标签实例分割实验，已处理少量数据集； | 1.苏峰：修正错标、漏标的头颈命名打点数据； 2.何敏：继续头颈血管实例分割实验；
MBF