## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.74.2提测，新增左右根节点物理距离作为起源状态判断条件之一。产品测试集中的两例同源序列可判定为同源且其余异源序列结果不受影响； 2.凯珺：c1.75.1冠脉整图+滑窗识别提测，在dice上下降1个点，在hd上提升5个点，说明对于断裂还是有帮助的； 3.何敏：滑窗法模型误分割骨头的情况比较少，主要是其他血管、组织影响。在颈部旋转处可能有误分割，因为部分骨头的HU和血管较为相近。建议先把颈部旋转处的血管标注修正标好一些，再看需不需要专门标头骨； | 1.苏峰：neck1.9.0头颈命名模型更新提测跟进；
HEMO开发 | 1.陈佳：改善计算发散的问题，限制血管末端出口阻力值，防止计算发散； 2.陈佳：解决血管内存在空腔的模型切面出错的问题。通过判断血管末端节点所在内外侧位置，处于外侧的末端节点对应的切面不计入模型切割。解决出口切面法向与出口面不一致的问题； 3.陈佳：金标准模型计算分析。验证修改的算法，去钙化后，即使在血管内有内腔，仍能够继续计算。但是该钙化处会被识别成血管末端出口，生成流量流出。需要进一步完善。 | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：计算金标准算例数据；
模型训练 | 1.苏峰：头颈血管命名模型更新，当前新模型测试集平均dice为0.8685，原先dice为0.512，说明之前修复的数据确实很重要； 2.何敏：头颈血管实例分割实验，更新了苏峰的数据集，trainset70，valset20，testset12，输入单独颈部CT，输出多标签1-6，ValDice0.8354，TestDice0.8257。基本验证可以进行实例分割； 3.凯珺：查看了狭窄数据中的标签，确实有支架的tag，但部分数据没有标注出支架的具体位置（似乎和批次有关），所以需要单独筛选出支架数据进行确认，必要时需要手动修改标签； | 1.何敏：继续头颈血管实例分割实验； 2.凯珺：狭窄检测模型增加支架类；
其他