## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：Neck1.9.0头颈血管命名模型更新提测跟进。测试集label7-12平均dice为0.7824，低于算法自测的0.8685。分析是因为算法自测指标是基于resample后的小图； 2.苏峰：将头颈血管命名Pipeline拆分成若干个Element，便于后续分开调用； 3.何敏：对比重庆非门控钙化积分的返回，发现可以通过筛选tag来降低极值结果的概率。优先选standard，用于CT图像重建的，影响图像的噪声和锐利度； 4.凯珺：修复心室功能崩溃问题，是因为旋转mask散点过多，超出查找连通域函数的类型上限，已提测c1.76； | 1.苏峰：继续头颈血管命名接口模型推理与后处理模块的拆分工作； 2.何敏：优化多点追踪Astar的成功率，尝试cost调整等；
HEMO开发 | 1.陈佳：分析H1.33.0错误算例，查找导致calculate接口出错的原因； 2.陈佳：提测H1.33.1，更新acl，使用最新主干的alpha模型，测试接口通过率； 3.陈佳：优化预处理preProcess程序。使用openmp加速preProcess过程中与mask处理相关的代码。预处理中，有很多遍历mask每一个像素的label值的操作，可以进行加速； 4.陈佳：金标准模型计算分析。计算有金标准的数据模型，去钙化后存在空腔的模型均能正常计算。还遗留一个内部空腔存在出口流量的问题需要解决； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序；查找导致calculate接口出错的原因； 2.陈佳：计算金标准算例数据；
模型训练 | 1.何敏：优化给标注平台的肺结节CT预分割腔室结果，先提取肺部ROI，再送入冠脉的腔室模型，下周拿数据批量对接提供； 2.凯珺：开始研究狭窄模型和相关的脚本。找了一下支架标签的映射关系，暂时无法准确对应上，还需要进一步核实。实际看了几例标签为支架的数据，有些似乎不是支架； | 1.何敏：给标注平台的肺结节CT预分割腔室结果对接提供；对钙化积分模型加噪声训练实验； 2.凯珺：狭窄检测模型增加支架类；
其他