## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：将头颈血管命名代码拆分为模型推理与后处理两个element； 2.何敏：头颈血管标注中多点追踪算法优化，当没到达终点而超时，增加上一步能走到的路径解返回，避免等待超时后无路径； 超时到不了终点，主要有中间走向其他更短成本的血管或者遇到medialness断掉，还在尝试调整成本G+H中间计算系数来平衡； | 1.苏峰：整合头颈命名模块与后处理模块到pipeline中；将头颈血管命名模型推理结果上采样方法改为最邻近插值，提测对比指标； 2.何敏：继续优化多点追踪的成功率；
HEMO开发 | 1.陈佳：主干提测R5.47，hemo和acl合并到主干，增加多种hemo返回错误码； 2.陈佳：分析H1.33.1提测的错误算例。preProcessc错误2例，原因：错误病例的冠脉与主动脉接触的根部有4个，正确的数量是2个，正在增加3个以上的冠脉根部识别功能；calculate接口错误6例，对比本地与测试服务器，配置参数有一处不同，该参数影响calculate各个出口的末端阻力，下次提测时，修改该参数再进行对比； 3.陈佳：优化预处理preProcess程序，已完成一部分mask循环读取时的openmp的加速。碰到的问题：在一些复杂的for循环上使用openmp加速，出现内存错误。需要进一步研究openmp的使用方法，避免内存冲突； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序；提测H1.34.0, 增强左右冠脉识别功能； 2.陈佳：计算金标准算例数据；
模型训练 | 1.何敏：肺结节CT做腔室预分割，已预处理好54例腔室，但由于回流的dicom问题较多，已反馈给软件，等重新回流； 2.凯珺：找到了狭窄数据中支架标签的映射关系，将支架标签映射成2，背景为0，其余斑块为1。有一个数据集的狭窄标签信息丢失，先暂时不使用该数据；原先的狭窄模型，只有2类，使用BalanceBceLoss。增加支架类别后，需要进行多分类。修改脚本中各处的数据格式转换，训练脚本能够跑起来，但观察几轮迭代发现，训练loss没有按照期望进行下降，以及val指标不变化，还需要再检查一下原因； | 1.何敏：给标注平台提供肺结节CT预分割腔室结果；对钙化积分模型加噪声训练实验； 2.凯珺：狭窄检测模型问题检查，以及在工程中增加支架输出；
其他