## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：提测neck1.9.1，头颈命名推理与后处理整合为新的Pipeline。头颈命名模型上采样方式改为最邻近插值，平均dice 0.7590, 低于之前高斯插值的0.7824，但可以改善上采样后的断裂现象； 2.何敏：多点追踪增加H占比，能减少走向其他更短成本的远离终点的血管，还需要进一步验证； 3.凯珺：狭窄新模型转trt，修改模型的输出逻辑，完成了狭窄检测模块的逻辑修改，能将支架标签输出。但是在狭窄去重模块中，支架标签不见了，还需要检查一下原因； | 1.苏峰：将血管命名后处理代码挪到模型推理模块中，再对比指标； 2.何敏：继续优化多点追踪的成功率； 3.凯珺：新的狭窄检测和狭窄去重功能提测；
HEMO开发 | 1.陈佳：增加左右冠脉识别功能，提测H1.34.0，对测试数据集中的其他病例模型有影响，正在分析原因； 2.陈佳：分析主干R5.47测试结果。postProcess错误一例，经分析验证问题在预处理，冠脉被处理断裂。原因：预处理时左右冠脉分配label=7和label=8时出现错误，正在解决； | 1.陈佳：解决预处理错误，完善4个冠脉分支的识别功能； 2.陈佳：解决左右冠脉分配label=7和label=8时的错误问题；
模型训练 | 1.何敏：给标注平台提供68例非门控CT腔室预分割数据；冠脉数据加噪声实验，目前valdice0.68，观察中，还在转换非门控数据测试效果； 2.凯珺：狭窄模型使用MultiClassFocalLossWithAlpha，解决了钙化和支架标签数量过少的问题，模型能正常学习了。查看了几例新模型的识别结果，基本能识别出支架； 3.明磊：CTA头颈动脉标注尝试新方案：①使用模型进行图像去骨②阈值分割出血管mask③标注医生手动删除非动脉。已处理10例数据，待医生试标后与现有方案进行比较； 4.雨舟：使用自己的脚本测试ctn的分割结果，dice为0.4950，与训练过程中打印的0.81有较大差距，保存部分图像并可视化，确实和金标准相差巨大，正在检查原因； | 1.何敏：继续钙化积分模型加噪声实验； 2.明磊：根据试标反馈，对标注方案进行优化； 3.雨舟：重新使用完整数据训练模型，调试ctn保存分割结果的部分，并且核对ctn中的metric计算；
其他 | 1.陈佳&凯珺：注册代码时间线修改，注册算法构建时间文档补充；