## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：头颈血管命名后处理调整，提测对比高斯插值和最邻近插值的指标区别；优化前场反馈RCA命名错误问题，节后提测对比命名dice指标； 2.何敏：增加非门控钙化积分接口，增加肺部粗定位来优化ROI，更新钙化斑分割模型（通过冠脉数据加噪声），分支提测通过； 3.何敏：多点追踪优化，增大距终点成本H占比，可以提高追踪成功率，验证了多例可行；优化血管较粗时，追踪血管会出现空心的问题；使用刘明磊提供的几例骨头mask，去骨后再计算medialness，图会干净很多，能减少血管追踪/膨胀到脊椎，建议后面集成一下这个模型； 4.凯珺：修改狭窄后处理逻辑，增加支架检出功能，分支提测通过；R5.48主干提测；测试反馈存在支架和钙化部分重复问题，已经定位到问题，正在修改狭窄合并逻辑； | 1.苏峰：修复头颈命名模块返回值问题； 2.何敏：多点追踪优化提测； 3.凯珺：狭窄去重逻辑优化；狭窄漏检问题查看；
HEMO开发 | 1.陈佳：分析H1.34.0错误病例，经测试，增加的openmp预处理mask时，会误删需要保留的孤立血管，正在解决；将FFR计算参数的配置文件从alpha中移动到Hemo项目中独立管理，提测H1.34.1； 2.陈佳：增加血管半径数据获取功能。在cutAndPostProcess接口中输出冠脉血管每一个中心线节点对应处的直径。更新该接口，增加两个结果文件（左右冠脉血管直径）的输出； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：提测H2.1.0，增加血管直径输出功能。与测试组和工程组沟通数据输出格式；
模型训练 | 1.明磊：因颅内血管和颈部血管形态差异，故将两部分分开训练，生成177例颅内血管训练数据，正在训练颅内血管分割模型； 2.雨舟：CTN的测试Dice与金标准相差较大的问题，经调试发现是由于CTN在图像输入时会增加padding，使所有的patch拥有相同的尺寸，导致预测结果与金标准存在偏差。因此在测试时添加同样的处理，测试集的Dice达到0.79，与训练过程中的打印基本一致；为了便于后续调试和比较，已将CTN模型嵌入到segTorch的框架中，目前正在训练； | 1.何敏：跟进非门控腔室、钙化斑新标数据，处理训练； 2.明磊：优化颅内血管分割模型； 3.雨舟：基于segTorch框架调试CTN模型；