## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：优化头颈命名接口返回值问题，当中心线输出为空时抛出异常；RCA命名错误优化提测； 2.何敏：多点追踪优化提测通过，可以提高追踪成功率，若超时则返回已寻到的点集； 3.凯珺：R5.48主干提测通过；狭窄去重逻辑修改，与支架重复的已基本修改完成；前场反馈RCA上容易漏检狭窄，将alpha保存的RCA直接用python脚本跑，是能识别出狭窄的，所以要确认一下C++和python代码之间的差异； | 1.苏峰：开发头颈血管中心线拼接功能； 2.凯珺：RCA狭窄漏检问题查看；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H2.1.0，增加血管直径参数获取功能，输出的直径数据与中心线节点到根部距离相对应。更新acl中cutAndPostProcess的接口，增加左右冠脉直径数据的输出； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：计算金标准算例数据；
模型训练 | 1.明磊：颅内血管分割模型，使用157例粗标训练集，目前train_dice达到0.86，但val_dice仅0.32，根据推理结果，猜想问题在patch拼接上，目前正在排查问题； | 1.何敏：跟进非门控腔室、钙化斑新标数据，处理训练； 2.明磊：将颅内血管分割的训练流程跑通并确保没问题，待100例精标数据到位后直接开始训练； 3.明磊：尝试用nnunetV2框架训练颅内血管分割数据，并与现有框架训练结果进行对比； 4.雨舟：基于segTorch框架调试CTN模型；