## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：c1.80.0 (RCA命名错误优化) 提测跟进，dice指标和上一个主干完全一致，但是客户端测试下来有区别，原因正在调查中； 2.凯珺：c1.79提测（狭窄检测去除和支架重复的斑块结果）；狭窄检测模型在c++和python中的结果不一致问题查看； | 1.苏峰：优化头颈命名接口，输出完整mask给鉴影； 2.凯珺：冠脉图像质量判定功能开发；RCA狭窄漏检问题查看；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H2.1.1，修复中心线直径计算中数组越界导致的错误；提测主干R5.49.0； 2.陈佳：尝试解决冠脉重建和FFR计算的中心线命名不一致的问题，正在修改FFR计算流程。该方法对计算结果的影响需要在功能完成后进一步验证； 3.陈佳： 计算9例金标准模型，有3例计算结果与金标准一致，大部分算例偏差大约在0.02~0.1之间； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：计算金标准算例数据；
模型训练 | 1.明磊：颅内血管分割，根据99例精标数据（train88,test11）的多组训练对比实验，目前测试集dice最高0.78。现有对比试验发现：加大cropSize对模型有提升，正在进行大尺寸实验； 2.苏峰：优化头颈命名打点映射脚本，改善标签交叉污染的问题，使映射更准确；批量生成60例头颈命名mask，正在逐例查看，目前大约有10%的序列需要修改颈椎的标签打点，有60%需要修改膨胀系数； 3.凯珺：修改狭窄TRNet的参数，输入尺寸从[16,16,256]修改为[32,32,256]，Val dice从0.94略涨到0.942，后面继续对该模型进行优化； 4.何敏：非门控+平扫腔室分割，非门控腔室标注数据train46+valset8，加入原平扫训练集，valDice0.9385，平扫val Dice 0.941(原0.944)，可以更新； 5.何敏：钙化斑，腔室ROI用上面新训的模型，非门控标注数据train28+val4，加入原平扫数据集，目前valdice0.6748（原0.68），还在训练中； | 1.何敏：跟进非门控钙化斑训练，跟宁宁筛选一批非门控数据进行标注；头颈血管分割基于精标数据finetune； 2.明磊：颅内血管分割和头颈血管分割实验及优化； 3.苏峰：修正头颈命名打点（包括颈部6根主要血管、颅内部分血管及头臂干）；