## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：针对鉴影标注头颈实例分割对预分割mask的效果需求，基于模型输出mask和寻径算法，优化头颈命名接口输出的多类别mask，提测neck1.9.5； 2.凯珺：完成冠脉管腔内CT值和主动脉标准差功能开发，c1.82提测通过，准备合入主干； 3.何敏：非门控钙化积分模块更新腔室和钙化斑模型，c1.81提测通过，准备合入主干； | 1.凯珺：RCA狭窄漏检问题查看；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H2.1.2，修复中心线直径输出格式不一致问题，增加中心线对应压力Pressure的输出； 2.陈佳：提测H2.1.3，更新acl接口参数，解决参数不一致的问题，测试通过； 3.陈佳：分析直径数据数量与中心线节点数量不一致的问题。由于在cutAndPostProcess接口之后调用了冠脉命名的接口，多出了一条中心线，导致最终结果不一致，需要命名接口进行修改； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：计算金标准算例数据；
模型训练 | 1.明磊：头颈血管分割模型，使用99例精标数据，多组训练对比实验，测试集dice从0.82提升到0.91；截取颅内血管区域，dice最高0.79，和单独训练颅内血管的模型效果差不多；已提测通过； 2.雨舟：整理120例合成的冠脉数据，处理成切片，调试并训练CycleGan，将合成的冠脉数据迁移到已有的冠脉数据域； | 1.何敏：用肺结节金标准505例跑钙化积分，筛标注数据，看到有增强CT，需沟通下产品需求； 2.明磊：目前查看几例头颈标注，发现标注标准不太统一，下周和宋医生讨论数据标注标准； 3.苏峰：修正头颈命名打点（包括颈部6根主要血管、颅内部分血管及头臂干）； 4.雨舟：根据CycleGan的测试结果调整模型； 5.凯珺：狭窄模型优化；