## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：开发头颈命名中心线拼接功能； 2.凯珺：R5.50主干发版提测； | 1.凯珺：狭窄输出文件增加位置索引；修复狭窄面积和直径输出数量的问题； 2.明磊：颅内血管分割element开发； 3.苏峰：继续开发头颈命名中心线拼接功能； 4.何敏：钙化积分优化alpha积分值计算；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H2.1.4，解决直径数据与FFR数据不一致的问题； 2.陈佳：提测H2.1.5，解决直径数据与FFR数据行数不一致的问题； 3.陈佳：分析FFR数据量与网格数据数不一致的问题。错误病例在本地服务器运行结果正常，仅在客户端上偶发出现。所以在服务器上部署一个临时测试版本，在工程测试人员客户端操作发现数据不一致时再查找原因； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：计算金标准算例数据；
模型训练 | 1.明磊：头颈血管分割模型继续实验，使用99例精标数据，目前最佳模型的测试集dice从0.908提升到0.919；颅内血管，dice最高是0.792；修改了测试集11例血管的动脉漏标和静脉误标等问题，等待后续更多的标注数据； 2.何敏：对库内肺结节产品集505例，解析dicomTag剔除带造影剂的增强CT并预跑R5.50算法筛选积分值，获得104例钙化积分待标数据给鉴影标注； 3.凯珺：部分狭窄数据存在标签丢失的问题，导致无法区分支架，因此从鉴影重新导出狭窄信息整合到标签中； | 1.明磊：尝试nnUNet的数据预处理与segtorch的结合实验； 2.苏峰：修正头颈命名打点（包括颈部6根主要血管、颅内部分血管及头臂干）； 3.凯珺：狭窄数据整理&模型优化；