## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：neck2.3头颈血管中心线拼接功能提测； 2.何敏：优化钙化积分值计算，原本是体积连通域取平均密度权重，现改为加上阈值HU130，面积1mm+逐层取最大密度权重，更接近Agaston定义，提测c1.84； 3.凯珺：neck2.2狭窄文件增加位置索引。修复狭窄输出的面积和直径文件与中心线的个数不一致的问题； 4.凯珺：头颈CTA不同序列、期相的质量问题讨论。目前考虑增加一个接口，通过mask分割结果判断头颈图像质量； | 1.凯珺：全局去钙化的结果中保留支架； 2.明磊：基于分割结果的颅内血管追踪功能开发；
HEMO开发 | 1.陈佳：客户端界面上用户手动调整出入口位置，改变了默认切割面的位置，导致calculate接口计算出错，经检查，是出口切割面调整前后不一致，导致计算所需要的边界条件生成失败，正在解决中； 2.陈佳：增加HU值调整功能，解决钙化处HU值过大导致FFR结果不合理的问题；通过过滤不合理的HU数值，改善HU值缺失导致计算结果不合理的问题； 3.陈佳：调整calculate接口计算收敛策略，提高计算准确性； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：提测H2.2.1，解决客户端界面上调整出口位置，导致计算出错的问题； 3.陈佳：计算金标准算例数据；
模型训练 | 1.明磊：确定新的颅内血管标注方案：利用去骨卡阈值后的图像进行标注，增加血管显示的丰富程度。已提交两例处理后的数据进行试标，经宋医生验证可行； 2.苏峰：整理头颈命名打点修正相关脚本、数据及说明文件。修正 了部分头颈命名打点数据（除主动脉弓之外的21根血管）； 3.凯珺：部分狭窄数据存在标签丢失的问题，导致无法区分支架，因此从鉴影重新导出狭窄信息整合到标签中； | 1.明磊：将剩余78例数据按新方案提交标注； 2.苏峰&何敏：继续修正头颈命名打点数据（除主动脉弓之外的21根血管）； 3.凯珺：狭窄数据整理&模型优化；