## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.苏峰：C1.83.0提测，优化冠脉命名接口输出与输入中心线段数不一致的问题，优化后所有血管类别平均dice从0.5889提升至0.6183； 2.何敏：非门控钙化积分，回流了13例和深睿Agatston值差异大的，看了算法分割结果没有问题，判断是计算公式或输入图像差异导致的，等前场和医院沟通后反馈；无钙化的数据和友商的结果基本一致； 3.凯珺：主干R5.51提测，主要包括新增头颈中心线拼接和狭窄位置索引； 4.明磊：基于分割结果的颅内血管生长功能开发； | 1.凯珺：全局去钙化的结果中保留支架； 2.明磊：基于分割结果的颅内血管生长功能提测； 3.苏峰：调查冠脉命名剪枝过度问题；
HEMO开发 | 1.陈佳： 改进后处理切面判断，保证一致性， 解决切割面调整前后不一致的问题； 2.陈佳：使用分叉口管径分配流量，解决HU扫描结果不合理的问题，改善血管末端FFR值偏低的问题； 3.陈佳：尝试更改计算血管末端阻力计算方法； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：解决FFR值偏小的问题；
模型训练 | 1.明磊：头颈新标注方案（删静脉）的77例待标注数据已处理完成，等下周鉴影升级之后开启试标； 2.苏峰：头颈血管命名打点修正，目前进度15/97； 3.何敏：钙化积分新标注腔室数据104例（分给产品集20例），正在训练中； | 1.苏峰&何敏：继续修正头颈命名打点数据（除主动脉弓之外的21根血管）； 2.凯珺：狭窄数据整理&模型优化；