## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：非门控钙化积分，Agatston差异，一是输入序列的tag不同，另外反推友商的计算方法，可能是把层厚统一到2.5mm再计算，所以修改了alpha逻辑，等下周前场提供更多序列进一步验证； 2.凯珺：在狭窄接口的斑块文件中增加支架信息，在全局去钙化接口中保留了支架，提测分支c1.85.1；修改狭窄逻辑，当斑块和支架紧挨着的时候，将斑块和支架区分开来； 3.明磊：完成基于头颈血管分割mask的血管末端点生成Element开发； | 1.何敏：使用钙化积分回流数据验证新的计算方法； 2.明磊：基于末端点的颅内血管生长功能提测； 3.苏峰：调查测试反馈的冠脉命名剪枝过度问题； 4.苏峰：冠脉中心线提取和FFR保持一致；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H2.2.3，仅修复末端拖动导致计算出错的问题。FFR值的优化经验证，仅适用于全景，不能合入主干； 2.陈佳：检查并解决全景算例FFR值出现为0的情况；局部末端FFR值仍旧不合理，通过增加网格密度和调节压力系数的方式，能得到比较合理的FFR值，但仅仅使用全景2个病例；提供全景2例数据合理的数值和报告； 3.陈佳：跟实习生交接肺部气道仿真计算流程；学习仿真的操作流程； | 1.陈佳：优化现有血流动力学计算程序； 2.陈佳：使用分割算法提供的中心线完成FFR中与中心线相关的功能；
模型训练 | 1.苏峰：头颈血管命名打点修正，完成进度24/97； 2.何敏：钙化积分新标注腔室数据104例（分给产品集20例），腔室valset Dice0.961，基本已到上限；钙化斑标注99例（分给产品集20例）valsetDice0.662，提升0.04； | 1.苏峰&何敏：继续修正头颈命名打点数据（除主动脉弓之外的21根血管）； 2.凯珺：狭窄数据整理&模型优化；