## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：非门控钙化积分更新计算方法，把层厚统一到2.5mm再算，和友商对比17例相同序列，验证通过； 2.凯珺：解决狭窄接口异常输入崩溃问题；重写全局去钙化逻辑，提升处理速度； 3.明磊：脑部动脉末端点生长功能neck2.4提测； 4.苏峰：二次开发头颈中心线拼接逻辑（之前只有ICA做了拼接），提测Neck2.5.1 (模型+逻辑更新)； | 1.凯珺：开发头颈血管体积计算接口； 2.苏峰：跟进Neck2.5.1测试；
HEMO开发 | 1.陈佳：增加错误mask的识别和mha读取功能； 2.陈佳：长征医院COPD1项目内部交接、数据更新，与院方沟通，论文图表更新；COPD2项目内部交接，数据核对，分割错误问题反馈，协商；上海市第一人民医院WSS项目内部交接； | 1.陈佳：读取斑块文件，实现独立斑块的逐个分离，并且逐个网格化的功能；研究并验证流体计算斑块阻力的可行性； 2.陈佳：明确COPD2 数据分割错误的问题和数据序列号不匹配的问题，跟院方反馈；
模型训练 | 1.何敏&凯珺：头颈血管命名标注，完成14+8例； 2.苏峰：基于43例数据finetuning头颈血管命名模型（包含所有命名分段），当前val_dice=0.8689； | 1.苏峰&何敏：继续修正头颈命名数据； 2.凯珺：狭窄数据整理&模型优化； 3.明磊：头颈模型减少参数实验（尽量保持指标不变）；