## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：提测c1.87，更新并统一门控、非门控钙化斑模型，与R5.52对比，除label3略有下降，其余label提升1-10个点不等；由于有单序列有、无极小钙化斑带来的指标波动大，新增一项计算每个血管标签所有序列求和后的totalDice，暂未出； 2.凯珺：头颈血管体积计算接口提测通过； 4.苏峰：neck2.5优化头颈血管中心线后处理逻辑，已合入主干； | 1.凯珺：狭窄去除根节点以上的病灶； 2.明磊：更新224模型，提测neck2.4分支；
HEMO开发 | 1.陈佳：斑块等效阻力的算法研究（为了解决冠脉断裂的问题），正在进行中； 2.陈佳：实现独立斑块的逐个分离，过滤体素特别少的。并且对逐个斑块进行网格化处理，进行中； | 1.陈佳：读取斑块文件，实现独立斑块的逐个分离，并且逐个网格化的功能； 2.陈佳：研究并验证流体计算斑块阻力的可行性；
模型训练 | 1.明磊：头颈血管分割size 224的模型训练完成，dice 0.9149（size 256的dice 0.9195），内存占用7552MB(size 256的内存为8922M)，故后续采用224模型； 2.凯珺：狭窄M_set数据整理完毕，使用完整数据进行训练。在产品测试集上分别统计普通狭窄和支架的指标，precision分别为0.659和0.419，recall分别为0.473和0.556，相比于之前的模型（precision分别为0.640和0.349，recall分别为0.451和0.190），提升还是比较大的； | 1.凯珺：狭窄数据清理&模型优化，调整窗宽窗位；
科研 | 1.陈佳：长征医院COPD1项目图表更新，与院方沟通COPD的Rsa组间数据的比较；整理仿真流程并给长征医院汇报 2.陈佳：整理COPD和WSS项目论文相关内容，跟郑博讨论；和院方核对肺部数据分割错误的问题