## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.何敏：C1.87新增计算每个血管标签所有序列求和后的totalDice, 非门控指标总体提升，门控这项指标略有下降； 2.凯珺：c1.88分支提测，中心线去除根节点以上部位再进行狭窄检测； 3.明磊：neck2.4分支提测，更新头颈血管分割crop224模型和region grow代码； | 1.凯珺：c1.88分支根据测试情况进行优化；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H2.2.5，解决计算提前收敛的问题。部分轻微狭窄的病例模型，预迭代计算的时候容易提前收敛，导致计算结果不合理。减少默认的预迭代计算的步数，防止计算提前结束； | 1.陈佳：读取斑块文件，实现独立斑块的逐个分离，并且逐个网格化的功能； 2.陈佳：研究并验证流体计算斑块阻力的可行性；
模型训练 |  | 1.凯珺：狭窄数据清理&模型优化，调整窗宽窗位；
科研 | 1.陈佳：长征医院回流数据修改seriesID，完善修改seriesID脚本，数据已经入库，正在进行肺模型的分割； 2.实习生：完成3例小气道模拟计算； | 1.实习生：COPD小气道模拟计算；
其他 | 1.何敏：协助软件解决web端绘制DCM图层顺序与mask不符的问题； 2.凯珺：完成注册的算法研究报告修改；心血管算法Q2的进展和不足总结； | 1.专利挖掘和撰写