## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：neck2.7头颈命名模块预处理方式修改； | 1.明磊：头颈命名模块预处理提测；根据新模型修改相应的逻辑； 2.凯珺：提测头颈命名新模型，验证效果；
HEMO开发 | 1.陈佳：FFR金标准测试病例，在客户端上计算24例，分析讨论结果误差问题； 2.陈佳：正在解决测试集获取FFR值和客户端计算FFR值不一致的问题； | 1.陈佳：解决测试集获取FFR值和客户端计算FFR值不一致的问题；
模型训练 | 1.何敏：头颈命名，训练集43例，测试集10例（无标注），ROI重采样到大尺寸[224,224,224]，合并左右标签到16类，测试集效果比当前模型有提升；用滑窗法训24类的效果比较差，分析是因为位置信息丢失； 2.凯珺：头颈命名模型，使用160和224的尺寸训练24类，均能收敛，在10例测试集上的效果超过预期，每根血管基本都分得比较干净，后面需要提交客户端进行验证； 3.明磊：50例头颈分割标注数据预处理和提交； 4.何敏&凯珺：使用新的头颈命名标注工具，精修命名数据23+17例； | 1.何敏：使用精修数据finetune头颈命名模型； 2.明磊：50例头颈标注数据准备；
科研 | 1.检查分析小气道模型网格切割错误，使用面网格重构解决； 2.检查分析并解决计算结果前处理处理出错的问题； 3.更新流量分配计算程序，解决重叠节点和短小分支（少于2个节点）导致流量丢失的问题； 4.讨论末端气道直径拓展距离测试方案，先计算0.5mm，1mm，1.5mm拓展，后续再固定一个拓展距离，作为后续操作； 5.完成6例计算，默算气道分别拓展0.5mm，1mm，1.5mm； | 1.解决目前小气道仿真模型中的问题；
其他