## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：neck2.7提测，头颈命名模块预处理修改； 2.凯珺：头颈命名新模型，经产品验证，效果比之前有明显提升；主干R5.55提测，主要包含头颈分割模型、头颈命名模型和狭窄检测模型的更新； 3.凯珺：讨论FFR和后处理共用中心线的问题，最终确认，先调用FFR的预处理来提取中心线，然后再将该中心线进行反向延长； 4.何敏：熟悉头颈命名工程，发现耗时最长的是中心线膨胀，占模块总耗时的一半，后面更新指标计算方法后可去掉； | 1.明磊：头颈命名分段寻径逻辑开发； 2.凯珺：FFR和后处理共用中心线功能开发；
HEMO开发 |  | 1.陈佳：解决测试集获取FFR值和客户端计算FFR值不一致的问题；
模型训练 | 1.何敏：头颈命名模型V2，使用全量内部精修数据43例finetune，类别24，尺寸224，模型已更新； | 1.何敏：头颈命名，尝试头和颈部分开处理，看是否能减少断裂； 2.明磊：50例头颈标注数据准备；
科研 | 1.分析正常人和COPD病人计算结果，经张医生讨论，计算结果不合理； 2.调整网格生成策略，重新计算； 3.调整流动计算模型，从层流改成湍流，重新计算； 4.调整壁面粗糙度，调整气道阻力，重新计算； 5.分析计算结果，最终策略，湍流模型，粗糙度0.02，边界层0.05m2层。后续按此参数进行计算； 6.结果统计缓慢，需开发阻力结果并联计算程序，正在进行中 | 1.完成阻力并联计算程序；
其他