## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：冠脉提取中心线逻辑修改，调整了左右冠脉中心点的位置，减少反向延长线出主动脉的情况；将反向延长代码封装接口，供FFR中心线直接调用； | 1.明磊：头颈命名分段寻径逻辑开发和bug修复； 2.凯珺：FFR和后处理共用中心线功能提测；
HEMO开发 | 1.陈佳：解决测试集获取FFR值和客户端获取的FFR值不一致的问题，是取值方式不同造成的，已经改成距离2mm直径最近的中心线节点的FFR值，作为该条血管的FFR值
模型训练 | 1.何敏：头颈命名，尝试颅内、颈部分开训练，训练数据43例，均已收敛。优点：在颅内细节性更好，减小断裂可能性，缺点是拼接处的颈内、颈外和椎动脉分割准确度不如整图训练的。有更多标注数据后再进行； 2.明磊：50例头颈标注数据预处理并提交鉴影；600例冠脉分割数据处理； | 1.何敏：冠脉命名金标准172例，供宋医生精修裂；冠脉命名新的测试标准开发； 2.明磊：头颈和冠脉数据处理；
科研 | 1.确认最终计算流程和参数，总结计算流程中的注意点和容易出错的地方； 2.完成阻力计算功能的开发，但是仅能计算总阻力，无法区分1~5级气道或者1~6级气道的阻力，正在分析解决中； 3.第二批81例数据脱敏，入库，已提交分割；
其他