## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：后处理和FFR共用中心线，完善冠脉反向延长代码逻辑，在acl中调用FFR的pre_process，提测c1.89.0；测试指标基本正常，出现4例崩溃，初步判断是pre_process没有计算出中心线导致的； 2.凯珺：斑块检测增加条件判断，当去斑块出现血管断裂时进行斑块腐蚀，防止血管断裂； 3.何敏：冠脉命名测试脚本开发，按血管提骨架及起始点和末端点，根据距离进行判断； | 1.明磊：头颈命名bug修改和头颈分段寻径开发； 2.凯珺：c1.89后处理和FFR共用中心线崩溃问题查看； 3.何敏：冠脉命名测试脚本继续开发；
HEMO开发
模型训练 | 1.何敏：提供冠脉命名150例金标准数据供宋医生精修，只修命名不修分割； 2.明磊：1100例冠脉分割数据筛选出430例可用数据；60例头颈分割标注数据处理完成；
科研
其他