## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：c1.89.0后处理和FFR共用中心线，4例崩溃问题排查，2例是因为左右冠脉粘连，从分割问题解决；2例是因为起源异常导致的，由FFR进行修改；已提测c1.89.1； 2.凯珺：冠脉根节点膨胀逻辑优化；修改region grow的判定逻辑，通过判断管状结构代替原先的环状、静脉判断； 3.何敏：冠脉命名测试脚本初版开发完成； 4.明磊：头颈命名bug修改和分段寻径开发； | 1.明磊：头颈命名bug修改和分段寻径提测； 2.凯珺：c1.89后处理和FFR共用中心线合并主干； 3.何敏：动脉瘤检测模型工程化；
HEMO开发 | 1.陈佳：查找并分析C1.89预处理错误的问题，提测H2.2.6，完善小尺寸血管过滤删除的功能； 2.陈佳：提测H2.2.7，解决输出给客户端的中心线和内部使用中心线可能存在不一致的问题； 3.陈佳：合并提测H2.3.1，解决冠脉根部起源异常导致的问题。解决中心线输出顺序不一致的问题； | 1.陈佳：FFR斑块等效算法开发；
模型训练 | 1.明磊：250例动脉瘤数据跑mask和roi提供给病理组；筛选110例动脉瘤阴性数据给病理组测试使用；
科研 | 1.申请并部署一台新服务器，目前只有一台服务器可用来计算，影响工作效率； 2.解决COPD计算结果提取异常的问题，通常三种错误，表面几何错误，比例不对，cgns数据没有导出压力； 3.实习生完成7个算例； | 1.总结已完成算例的计算结果；
其他 | 1.何敏：完成专利交底书1篇；