## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：后处理和FFR共用中心线问题解决，合并主干提测R5.57；动脉瘤检测alpha框架搭建； 2.何敏：修改冠脉命名测试脚本代码，优化两个起始点、末端点判断，增加长度比等；完成命名新修正标注150例的指标测试提供给产品； 3.明磊：neck2.8提测，头颈命名分段寻径和返回码bug修改； | 1.明磊：冠脉血管mask平滑实验；头颈命名分段寻径速度优化； 2.凯珺：完成动脉瘤检测alpha框架搭建； 3.何敏：优化冠脉命名测试脚本，查看指标异常的数据，分析问题和原因；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H2.3.3. 金标准测试统计所需的输出接口改为可选项； 2.陈佳：研究中心线一致的解决方法，直接使用后处理的中心线作为FFR的中心线输入。遗留问题，存在超出部分的中心线； 3.陈佳：FFR斑块等效算法的开发，将所有斑块单独进行分离，进行中； | 1.陈佳：解决超出部分的中心线节点的赋值问题； 2.陈佳：FFR斑块等效算法的开发；
模型训练 | 1.凯珺：跑NMPA 100例金标准的分割，提取中心和命名，计算质量分数，筛选质量好和坏的数据供医生和产品确认； | 1.凯珺：跟进冠脉分割精修； 2.何敏：冠脉命名模型预研；
科研 | 1.整理目前已完成计算的算例结果，反馈给张医生； 2.实习生完成7个算例；
其他