## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.凯珺：动脉瘤检测alpha框架搭建，检出的动脉瘤关联到对应血管，提测分支neck2.9； 2.明磊：neck2.8提测，头颈命名接口修改； | 1.明磊：冠脉血管mask平滑实验；头颈命名分段寻径速度优化；
HEMO开发 | 1.陈佳：血管末端中心线多余长度处FFR值获取功能的分析开发，进行中； 2.陈佳：血管末端中心线多余长度处原始几何模型表面的FFR值映射功能的分析开发，进行中； | 1.陈佳：中心线多余长度处FFR值获取功能的开发； 2.陈佳：中心线多余长度处原始几何模型表面的FFR值映射功能的开发；
模型训练 | 1.明磊：46例头颈动脉分割和命名标注数据修改；使用新数据finetune头颈动脉分割模型； 2.凯珺：选取了质量相对较好和较差的冠脉分割数据，给宋医生和产品查看，结论是，图像质量对于标注影响不大。已提供50例算法数据集给宋医生精修； 3.凯珺：冠脉静脉识别模型实验，使用脚本生成静脉数据。后续尝试训练模型来区分静脉、成环，从而减少血管末端分割错误； 4.何敏：冠脉命名模型实验：共17类，train120, val30,重采样(160,160,160)。val dice很不平衡，主干LM和三大支平均dice0.9, 一级分支dice0.59，出现频率低的分支指标只有0.01，还需要优化思路； 5.何敏：头颈命名模型finetune，添加新标的46例，划分train36(目前总共79例)，val10，预处理好刚挂起来； | 1.凯珺：冠脉静脉识别模型实验； 2.何敏：冠脉命名模型继续实验；跟进头颈命名模型finetune； 3.明磊：测试头颈动脉分割新模型；
科研 | 1. 分析27例计算结果不合理原因。主要原因是统计计算方法不科学，导致统计的结果偏差较大，需要采用真实的串并联方式计算阻力。部分算例计算结果发散； 2. 完成自动计算气道总阻力功能开发，增加气道流量参数，自动输出总阻力； 3. 验证气道总阻力计算准确性，选取两例与人工计算结果对比，结果接近，后期可采用自动计算阻力功能，进一步提高效率； 4. 分析新的阻力计算结果，调整并确定新的粗糙度系数； | 1. 完成病例的修正计算，解决过程中碰到的问题，并整理结果数据
其他 | 1. 对比计算层流模型与湍流模型的气道总阻力； 2. 完成12例计算模型气道末端管径缩小，并重新计算； | 1.重新计算结果不合理的病例；