## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：冠脉血管平滑实验，尝试itk::CurvatureFlowImageFilter但效果不好，下周用vtk实验； | 1.明磊：冠脉血管mask平滑实验；头颈命名速度优化； 2.何敏：头颈命名模型优化提测；
HEMO开发 | 1.陈佳：完成完整几何模型的FFR值映射功能开发，返回给客户端的模型不再是切割过的模型，而是完整的冠脉模型，与冠脉中心线长度相一致； 2.陈佳：血管中心线多余长度处FFR值获取功能正在开发中； | 1.陈佳：完成完整中心线节点上FFR值的获取功能的开发； 2.陈佳：完成插值计算功能的开发，解决冠脉末端切割处以外的FFR数据异常问题；
模型训练 | 1.明磊：头颈动脉分割新数据finetune，在新测试集上新模型dice0.87，旧模型dice0.79，新模型在高强度值主动脉弓的分割上提升较明显，颅内血管丰富度上有提升，但不明显； 2.凯珺：逐例查看宋医生精修的52例冠脉分割数据，比对一下差异，有几例mask修正效果比较明显。按照冠脉分割训练的流程处理一下数据，开始finetune冠脉分割模型； 3.凯珺：冠脉静脉识别模型实验，优化了静脉生成参数，使用脚本批量生成静脉数据。后续尝试训练模型来区分静脉、成环，从而减少血管末端分割错误； 4.何敏：冠脉命名实验，拆成多阶段任务。一阶段分成7类主要分支，二阶段单独训练各主干及分支，共4个模型。比直接训17类容易针对性优化，部分小分支的dice指标提升0.2-0.4，个别分支出现频率只有1/10~1/20, 需要加标丰富血管序列； 5.何敏：头颈命名模型finetune，添加新标的46例，valDice 0.826，比线上提升0.04, 下周提测； | 1.凯珺：冠脉分割模型finetune测试；冠脉静脉识别模型实验； 2.何敏：冠脉命名模型继续实验； 3.明磊：测试头颈动脉分割新模型；
科研 | 1. 分析上周4例计算发散的原因。经分析发现，主要问题是在气道不的壁面wall的边界分离处，出现锯齿状面网格，使用软件平滑锯齿状之后再进行后续操作即可解决问题； 2. 完成3例错误病例的计算。仍有一例数据模型出错，待处理； 3. 数据结果整理发给张医生； | 1. 完成病例的修正计算，解决过程中碰到的问题，并整理结果数据
其他 | 1. 完成调整参数后的12例病人模型的计算； 2.完成2篇专利的审查和修改； | 1.重新计算结果不合理的病例；