## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：neck2.8头颈命名速度优化，单例平均时间从226s减少到165s，命名输出图像修改为模型推理后去小连通域和膨胀的结果； | 1.明磊：冠脉血管mask平滑实验；
HEMO开发 | 1.陈佳：完成 完整的冠脉模型计算结果提取功能。 a. 经验证，在计算完成后，进行完整几何模型的FFR值映射功能不可行，它能保证节点数量一致，但是节点的顺序对应不上。改成计算过程中进行数据提取。 b. 增加数据提取功能的字典生成功能，增加数据提取操作和结果文件生成功能。 c. calculate接口增加模型参数输入，调整模型比例，保持与计算模型一致。； 2.陈佳：完成完整的血管中心线FFR值提取功能的开发，在计算的同时，直接通过节点位置记性FFR值提取； 3.陈佳：调整默认切割面位置，保证切割距离不能过长。进行中； 4.陈佳：提取结果数据的分解，保持与之前版本相同的数据结构，进行中。需要将VTK格式拆开成网格数据和结果数据，给客户端使用； | 1.陈佳：完成 默认切割面的位置调整功能； 2.陈佳：完成提取结果数据的分解功能；
模型训练 | 1.凯珺：使用精修数据finetune的冠脉分割模型，在新的产品测试集上，dice提升0.5%，hd提升10%，说明精修还是有效果的； 2.凯珺：冠脉静脉识别模型开始训练，总数据873条，通过调整动脉和静脉的权重，目前val dice0.867，大体上能识别出静脉，但对于复杂的情况（比如动脉和静脉缠绕的情况）则会倾向于识别成静脉。还在优化中； 3.何敏：冠脉命名模型实验，更新命名精修的50例数据，RI提升1%，LCX提升2%，其他差不多。命名精修50例数据查看，将疑点跟宋医生沟通：1) 不能只通过血管VR走势图来命名，还要考虑血管末端供应心室心房等信息；2)部分非主干血管可以宽松统一，没有很严格的区分标准； | 1.凯珺：让宋医生继续对冠脉分割数据集进行精修；冠脉静脉识别模型优化； 2.何敏：冠脉命名模型继续实验；
科研 | 1. 解决一例计算出错的病例； 2.实习生完成6个模型的计算； | 1. 解决过程中碰到的问题，并整理结果数据
其他 | 1.医疗器械内审员培训和考试&注册资料查看； | 1.修改专利技术交底书；