## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：冠脉血管平滑实验，分别尝试itkMeanImageFilter，itkSmoothingRecursiveGaussianImageFilter, itkCurvatureFlowImageFilter三种滤波，对比三种，目前第三种滤波效果较好； 2.凯珺：c1.90静脉识别模型的工程代码开发； | 1.明磊：血管mask平滑实验、优化； 2.凯珺：静脉识别模型的工程代码开发；
HEMO开发 | 1.陈佳：完成 默认切割面的位置调整功能； 2.陈佳：完成提取结果数据的分解功能 |  | 经客户端测试，计算结果提取不正确，仍需进一步检查，也可能客户端需要修改。这一期节后发版时间节点来不及。
模型训练 | 1.凯珺：冠脉静脉识别模型实验，GN模型前期收敛较慢，但后期val dice达到了0.881，超过了BN模型的0.873；整理宋医生精修完的48例冠脉分割数据集； 2.何敏：冠脉命名模型实验，分析model1训练集指标低的序列，RI和第一分支OM1,D1有混淆，按RI出现频率调整了训练集采样，RI valdice小幅提升0.02，仍偏低是0.52。四大支指标在0.94-0.95无变化； | 1.凯珺：使用精修数据优化冠脉分割模型；冠脉静脉识别模型优化； 2.何敏：冠脉命名模型继续实验；
科研 | 1.实习生完成5个模型的计算； | 1. 解决过程中碰到的问题，并整理结果数据
其他 | 1.专利交底书修改，当面沟通后还有要补充的； | 1.补充专利交底书；