## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：冠脉血管平滑实验，利用vtk进行试验， vtkWindowedSincPolyDataFilter和vtkSmoothPolyDataFilter 两种滤波平滑方法，相较于itk的滤波，视觉效果上有所提升； 2.何敏：门控、非门控钙化积分代码合并优化，接口删去二分类输出，Element做拆分复用，进度一半； 3.凯珺：检查动脉瘤C++版位置输出异常问题，和病理组的同事核对了一下，发现是预处理步骤和后处理步骤有差异，修复之后结果基本一致； 4.凯珺：静脉识别模型alpha代码开发，目测能有效去除部分静脉误识别； | 1.明磊：血管mask平滑实验，将vtk转换为itk格式； 2.凯珺：静脉识别模型工程提测，验证效果；后续优化冠脉后处理速度； 3.何敏：继续门控、非门控钙化积分代码优化；
HEMO开发 | 1.陈佳：解决计算结果映射到表格表面时，索引不一致的问题，修改calculate接口，已提测H2.3.5打包给工程测试，接口匹配没问题后再进行测试集测试； 2.陈佳：重新实现APS计算的功能，结果映射到完整的冠脉模型后，原本的APS算法无法使用，需要重写，进行中； | 1.陈佳：重新实现APS计算的功能；
模型训练 | 1.凯珺：冠脉分割模型优化，算法数据集更新了精修的99例数据，同时调整模型结构，在51例产品测试集上，dice从0.846提升到0.856； | 1.凯珺：使用精修数据优化冠脉分割模型；让宋医生继续精修99例冠脉命名产品测试集；
科研 | 1.实习生完成2个模型的计算； | 1.解决过程中碰到的问题，并整理结果数据
其他 | 1.已补充专利交底书； | 1.提交新的专利交底书；