## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：血管平滑实验，完成将血管通过vtk进行表面平滑，并转换成itk体数据；转换成体数据之后，平滑效果减弱，而且容易产生断裂，mask平滑可能不是一个好的路线；后续可以考虑尝试对image数据进行平滑从而改变VR效果； 2.明磊：头颈分割ctn模型工程化对接，预处理和后处理部分c++代码编写； 3.何敏：门控、非门控钙化积分模型、接口整合完成，提测C1.91； 4.凯珺：重新统计了腔室和冠脉的轮廓坐标，缩小ROI PAD的尺寸之后，冠脉分割的速度和精度均有提升；提测c1.92.0，测试去静脉模型和FP16冠脉分割模型的效果； | 1.明磊：ctn工程化分支提测； 2.凯珺：跟进静脉识别模型测试效果；继续调整ROI PAD，优化冠脉后处理速度；
HEMO开发 | 1.陈佳：解决李嘉琪反馈的FFR计算结果异常病例； 2.陈佳：正在实现APS计算的功能，目前无法获取mesh表面节点的法向，原有功能能够获取节点法向，但是节点索引顺序跟映射后的完整冠脉几何节点不对应，无法使用，正在解决该问题； | 1.陈佳：实现APS计算的功能；
模型训练 |  | 1.何敏：冠脉命名产品精修数据预处理；命名模型，加入腔室信息实验；
科研 | 1.科研论文拒稿讨论； 2.检查并解决技术论文分组数据混乱的问题； 3.与张医生沟通技术论文需要新增数据和新增图表，实习生完成绘制图表； |  | 技术论文中数据存在错误
其他 | 1.完成并提交2篇专利交底书；心血管组本年度5篇专利已提交； 2.13485医疗器械生产质量管理规范学习；