## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：ctn工程化，预处理和后处理部分代码c++编写，排查python和c++模型结果不一致问题，分支提测； 2.何敏：门控、非门控钙化积分模型、接口整合提测通过，指标基本保持不变，后续只需要维护一套模型和代码； 3.凯珺：从测试结果来看，冠脉分割FP16对模型精度基本没有影响，速度会快10%；冠脉分割infer和pad部分代码重构，可以提升模块速度，提测c1.92.1； | 1.明磊：解决头颈内存占用过大的问题； 2.凯珺：优化冠脉后处理速度； 3.何敏：冠脉命名模型工程化；
HEMO开发 | 1.陈佳：解决完整计算模型结果映射相关问题，根据客户端要求修改FFR和pressure的输出格式，解决结果映射索引不一致的问题； 2.陈佳：完整模型的映射开发后续风险讨论，使用后处理中心线截断的方式解决目前FFR产品反馈的问题； 3.陈佳：在现有功能基础上直接处理后处理中心线，解决节点截断与CPR显示的一致性问题。正在进行中； | 1.陈佳：实现后处理中心线在出口处截断并且输出的功能，提测合主干；
模型训练 | 1.凯珺：在静脉识别模型的数据里面增加分割模型误识别的游离静脉（数据正在生成中），并增加随机断开的数据扩充，期望能提升静脉模型效果； 2.何敏：冠脉分割+命名精修数据前后对比，发现断裂血管被删去情况多，讨论后：1需要保留造影剂淡而断裂的血管，2优化命名标注工具或先修分割再修命名； 3.何敏：冠脉命名模型，加入腔室信息，目前看model1收益不大； | 1.何敏：继续实验冠脉命名其他3组模型； 2.凯珺：继续优化静脉识别模型；
科研 | 1.更新科研论中的速度图和压力图，已发给张迪医生；
其他 | 1.根据反馈意见，重新修改专利描述； 2.实习生完成2个模型的计算 | 1.修改专利，重新提交