## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：ctn和UNet脑动脉分割模型在alpha做成开关配置；头颈分割内存占用测试； 2.何敏：冠脉命名模型工程化开发； 3.凯珺：从测试结果来看，冠脉分割FP16对模型精度基本没有影响，速度会快10%；冠脉分割infer和pad部分代码重构，可以提升模块速度，提测c1.92.1； | 1.明磊：头颈动脉分割和命名内存、时间优化； 2.凯珺：优化头颈狭窄检测速度； 3.何敏：继续冠脉命名模型工程化开发；
HEMO开发 | 1.陈佳：解决完整计算模型结果映射相关问题，根据客户端要求修改FFR和pressure的输出格式，解决结果映射索引不一致的问题； 2.陈佳：完整模型的映射开发后续风险讨论，使用后处理中心线截断的方式解决目前FFR产品反馈的问题； 3.陈佳：在现有功能基础上直接处理后处理中心线，解决节点截断与CPR显示的一致性问题。正在进行中； | 1.陈佳：实现后处理中心线在出口处截断并且输出的功能，提测合主干；
模型训练 | 1.凯珺：在静脉识别模型的数据里面增加分割模型误识别的游离静脉（数据正在生成中），并增加随机断开的数据扩充，期望能提升静脉模型效果； 2.何敏：冠脉命名模型2加腔室信息，diceMean提升0.03，主要提升在R-PLB，分析是左心室提供了信息； | 1.何敏：继续实验冠脉命名其他3组模型； 2.凯珺：继续优化静脉识别模型；
科研 | 1.更新科研论中的速度图和压力图，已发给张迪医生；
其他 | 1.脑出血测试集筛选，并帮忙计算脑出血试标dice； 2.实习生完成2个模型的计算 | 1.修改专利，重新提交