## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：neck3.1分支测试通过，ctn和UNet脑动脉分割模型可以通过开关配置；动脉分割和命名内存占用优化；40例脑动脉分割产品测试标注数据处理； 2.何敏：冠脉命名模型工程化开发，预计下周完成； 3.凯珺：头颈狭窄检测速度优化，分支测试通过，单例时间可以减少约120秒，提速47%； 4.凯珺&何敏：用pytorch写了一个膨胀模型，只需要5秒即可完成多label膨胀（原先需要约120秒），c++端内部调试成功；可以应用到头颈命名中，预计提速约55%； | 1.明磊：头颈动脉分割和命名内存占用优化； 2.凯珺：膨胀模型代码整合，解决显存占用过大的问题，分支提测； 3.何敏：继续冠脉命名模型工程化开发；
HEMO开发 | 1.陈佳：完整模型映射功能的开发，增加检查处于血管模型外部的中心线节点，并调整其FFR值，进行中； | 1.陈佳：调整处于血管外部的中心线节点的FFR值；
模型训练 |  | 1.何敏：继续实验冠脉命名其他3组模型； 2.凯珺：继续优化静脉识别模型；
科研 | 1.更新科研论中统计图的变量名称和数据精度，已回复给张医生； 2.解决COPD小气道计算中，流量分配数值不合理的问题； 3.解决自动化处理程序出错的问题，操作顺序不合理导致，重新梳理COPD小气道的计算流程； 4.市一WSS血流项目排期；
其他 | 1.完成专利修改； 2.实习生完成3个模型的计算 | 1.计划完成3个算例