## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：neck3.3提测，头颈动脉分割内存优化，最大内存占用平均减少18%；头颈现场反馈问题确认； 2.何敏：冠脉命名模型工程Element完成； 3.凯珺：头颈命名速度优化，将Dilate3D改成了一个common函数，方便其他模块调用。解决显存占用过大的问题，多标签膨胀时间从120秒减少到5秒；中心线拉直多线程增加配置文件，适当减少线程数，降低CPU负载； | 1.明磊：头颈命名寻径bug修改； 2.凯珺：冠脉分割模块速度优化； 3.何敏：沟通并开发向FFR提供的左右冠分离接口+窦口连接处只保留两根血管功能；
HEMO开发 | 1.陈佳：解决由于祛斑块导致中心线节点处于模型外部导致FFR没有值的问题； 2.陈佳：血管末端个别节点的FFR值存在异常，正在解决； | 1.陈佳：解决血管末端个别节点的FFR值存在异常的问题；
模型训练 | 1.凯珺：使用修改后的冠脉数据重新生成静脉数据用于静脉模型训练； | 1.凯珺：继续优化静脉识别模型；
科研 | 1.COPD临床项目：和张医生完成对第二批81例数据的模型审核，过滤模型问题，分组并安排后期计算病例； 2.检查并解决小气道计算出错的问题，大气道存在孔结构导致；
其他 | 1.实习生完成3个模型的计算； 2.查看并分析中心线对于可视化的影响； | 1.计划完成3个算例