## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：neck3.3提测，大脑前中后动脉命名误分割导致的中心线寻径错误bug修复；大脑前中后动脉命名中心线断裂bug修复； 2.何敏：开发提供给FFR的左右冠分离接口+窦口连接处只保留两根血管功能； 3.凯珺：c1.94提测，冠脉分割pipeline速度优化，通过减少滤波图计算、后处理和血管生长。pipeline预计可以提速40%，减少1分钟； | 1.明磊：头颈命名astar寻径错误bug修改； 2.凯珺：处理反馈的SCPR走线异常的问题； 3.何敏：测试特殊case；考虑使用冠脉命名模块把主干血管断裂的中心线连接上；
HEMO开发 | 1.陈佳：提测H2.4.2，解决血管末端个别节点的FFR值存在异常的问题，解决结果文件末端多余空行问题，增加中心线FFR值光滑功能； | 1.陈佳：提测主干；
模型训练 | 1.凯珺：使用新生成的静脉数据finetune静脉识别模型。目前模型dice达到了0.892，比之前的0.882高了1%；
科研 | 1.COPD临床项目：调研阻力计算的算法合理性； 2.总结分析目前计算病例结果，结果不合符临床预期。过滤不合理结果，重新统计，结果可以符合预期； | 1.重新计算结果不合理病例；
其他 | 1.实习生完成1个模型的计算； | 1.计划完成1个算例