## Sheet1
| 本周进展 | 下周计划 | 问题与相关风险
Alpha开发 | 1.明磊：neck3.3提测，头颈命名中心线寻径逻辑优化，修复FSCY反馈的CPR问题。头颈命名时间优化； 2.何敏：处理主干和小分支根部在窦口处相连的case，优化思路是通过膨胀再走中心线搭上判断，经讨论，需要和提取中心线接口合并（同时处理断裂中心线连接问题），正在开发中； 3.凯珺：两个头颈合并接口（后处理和诊断）定义和开发；冠脉分割信息模块代码重构，修复连接异常的问题；R5.61主干提测； | 1.明磊：头颈起源和wills环状态异常判断开发； 2.凯珺：脑出血金标准测试脚本开发； 3.何敏：断裂中心线连接问题处理；
HEMO开发 | 1.陈佳：工程反馈计算失败病例，确认原因，局部网格过小导致的质量问题，出现概率较小。计划在切割出口之后，再增加一步网格优化功能； 2.陈佳：preprocess接口中与mask相关的操作进行分离，仍要读取mask，需使用mask信息获取冠脉窦口位置坐标。但不用进行mask左右冠脉的区分操作； | 1.陈佳：改进现有功能；
模型训练
科研 | 1.完成第二批81例病人基线和后期所有随访的肺功能报告数据统计，新增PEF、PEF%、MEF 75、MEF 75%、MEF 50、MEF 50%、MEF 25、MEF 25%、MMEF75/25、MMEF75/25%数据； 2.重新处理一例病例模型，已完成模型处理，网格生成，条件设置，但是目前计算失败，正在检查原因； 3.整理已计算数据发给张医生； | 1.计划完成2例错误病例的重新计算；
其他 |  | 1.计划完成1个算例